## Fluxo Transversal
Etapa 1 — Abertura e documentação básica
1. Estatuto Social Tecsoil (atualizado)
2. Contrato de locação (ou matrícula, se próprio)
3. Procuração atualizada (para o representante ou consultoria)
4. Documento pessoal + comprovante de endereço do responsável legal (Enrique Ponce)
5. Telefone do responsável legal
Etapa 2 — Documentos do imóvel
6. IPTU (capa e contracapa) — ou código do imóvel
7. Planta baixa
8. Relatório fotográfico (fachada, frente, internas)
9. Certidão Negativa de Débitos Municipais (CND)
10. Certificado do Corpo de Bombeiros (ou CCBM, se exigido)
Etapa 3 — Documentos técnicos/ambientais
11. Formulário autodeclaratório (quando aplicável — MT)
12. PGRS (quando aplicável)
13. MTR (quando aplicável)
14. Insumos, fichas técnicas, composição de materiais (Fábrica)
Etapa 4 — Taxas e protocolos
15. Emissão de guia/taxa municipal
16. Pagamento (atenção a prazos: Balsas 1 dia útil; LEM 28 dias)
17. Protocolo no sistema
18. Acompanhamento (os sistemas encerram processo a cada comunicação — verificar a cada 2 dias)
Etapa 5 — Emissão e arquivamento
19. Emissão da licença/certidão/dispensa
20. Arquivamento do documento final
21. Documentação do "caminho das pedras" (Carolina se ofereceu para formalizar)

## Fábrica
INFORMAÇÕES GERAIS - TABELA 1
Razão Social | TECSOIL AUTOMACAO E SISTEMAS S.A | Locador | Edílio Carani Neto e Outros
CNPJ | 12.456.606/0005-49 | NIRE | 35905845047
Endereço | Rua Anhanguera, 3227 – Jd. Nova Yorque – Araçatuba/SP | Matricula | 564 do Cartório de Registro de Imóveis de Araçatuba - SP
Atividades para fins ambientais | 28.33-0-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação. | Título de ocupação | Imovel Locado
Atividades conduzidas | fábrica, almoxarifado, manutenção de equipamentos | Término previsto da locação | 2031-05-31
AVCB - TABELA 2
Área em metros quadrados | 2609,85m² | Sistema de alarme | Sim, alarme com monitoramento 24h | Sistema de bomba e monitoramento da Reserva de Incêndio (RI) | EM ANDAMENTO: instalação de sistema inteligente, vistoria da boia e medição. Posui caixa d'água e poço.
Extintores | 20 extintores | SPDA | Possui, porém não está funcionando adequadamente. Novo SPDA em orçamento | Chave Storz | Sim, 3 unidades
Hidrantes de agua | 3 unidades | Documentação Tecnica (ART) | 28027230231858200 | Acesso e conservação dos equipamentos | EM ANDAMENTO
Saídas de Emergencia | 6 saídas | Sinalização de Emergencia | Sim | Mangueiras de incêndio | 3 unidades
Iluminação de Emergencia | EM ANDAMENTO: instalação, funcionamento e posicionamento | Sirenes | Sim | Terreno Baracat | CLCB emitido
LICENÇAS AMBIENTAIS - OBJETIVOS. TABELA 3
TEMA | ÓRGÃO | TIPIFICAÇÃO DE LICENÇA | DESCRIÇÃO | Nº | MOTIVAÇÃO | RISCO
Licenciamento Ambiental | CETESB | Renovação prévia com protocolo 120 dias antes do vencimento | Licença de Operação - LO | 13004291 | Obrigatoriedade | Auto de infração, multa, interdição, bloqueio fiscal das atividades.
Outorga de Poço | SP ÁGUAS | Dispensa de Outorga de Poço Tubular | Portaria DAEE (Solicitação 20230020139) |  | Captação máxima 15m³/mês | Impacto em outras licenças, auto de infração
Resíduos de Interesse Ambiental | CETESB | Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental | CADRI | 13001065 | Resíduos Classe I Perigosos (baterias, pilhas e baterias); Equipamentos Eletro-eletrônicos | Auto de infração, multa, Acidente ambiental, Destinação incorreta.
PROCESSO DE EMISSÃO DA LO - TABELA 4
Etapa LO | Documento / Ação | Responsável | Status | Prazo | Observação
1. Abertura | Reunião de alinhamento de escopo e prioridades | André / Carolina | ✅ Concluído | — | Realizada em abril
1. Abertura | Definição de cronograma (Monday.com) | André / Carolina | 🔄 Em andamento | — | Link enviado 26/06
2. Levantamento | Visita técnica inicial (aspectos e impactos) | Carolina | ✅ Concluído | 2026-05-11 | —
2. Levantamento | Visita complementar com técnico (equipamentos) | Carolina + técnico | ✅ Concluído | 2026-08-28 | Técnico fez levantamento de campo
3. Documentação | Estatuto Social Tecsoil | André / Jurídico | ✅ Concluído | — | Versão 11/07/2025
3. Documentação | MCE e planta protocolada (processo anterior LO) | Mirian | ✅ Concluído | — | Solicitado 28/08
3. Documentação | PGRS (Plano de Gerenciamento de Resíduos) | Solinftec | ✅ Concluído | — | Manter 2024; orçamento para atualizar 4 unidades
4. Dados Técnicos | Insumos: químicos, água, combustíveis | Fábrica / Mirian | ✅ Concluído | — | Solicitado 20/05
4. Dados Técnicos | Ficha técnica de materiais | Fábrica / Mirian | ✅ Concluído | — | Solicitado 20/05
4. Dados Técnicos | Especificação de metais (mecânica) | Fábrica / Mirian | ✅ Concluído | — | Solicitado 20/05
4. Dados Técnicos | Estrutura: Processo/Peça/Composição/Ciclo/Reutilização/Origem | André | ✅ Concluído | 2026-06-23 | Agrupamento enviado
4. Dados Técnicos | MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) | André | ✅ Concluído | 2026-05-12 | Enviado
5. Análise Técnica | Matriz LAIA | Carolina | 🔄 Em andamento | — | Em elaboração
5. Análise Técnica | Estudo de caso e cruzamento com legislação | Carolina | 🔄 Em andamento | — | —
6. Plano | Plano de Monitoramento | Carolina | ⏳ Pendente | — | Depende da matriz LAIA
6. Plano | Reunião de alinhamento com Solinftec | Carolina / André | ⏳ Pendente | — | —
7. Renovação LO | Montagem do processo de renovação | Carolina | 🔄 Em andamento | — | Iniciado 10/09
7. Renovação LO | Protocolo no órgão estadual | Carolina | ⏳ Pendente | — | —
7. Renovação LO | Pagamento de taxas | Financeiro | ⏳ Pendente | — | —
8. Emissão | LO renovada | Órgão estadual | ⏳ Pendente | — | —
8. Emissão | Arquivamento e documentação do fluxo | Carolina | ⏳ Pendente | — | —

## Balsas
INFORMAÇÕES GERAIS - TABELA 1
Razão Social | TECSOIL AUTOMACAO E SISTEMAS S.A | Locador | Alexandre Anesi Neto & Cia Ltda
CNPJ | 12.456.606/0012-78 | NIRE | 21900595431
Endereço | Rua Dr Justo Pedrosa, nº 252, Centro. 2º andar, sala 25. CEP: 65.800-000 | Matricula | 11.051 do Cartório de Registro de Imóveis
Atividades para fins ambientais | 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | Título de ocupação | Imóvel locado
Atividades conduzidas | escritório administrativo (em implantação) | Término previsto da locação | 01/08/2022 (se não manifestada intenção de rescindir o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado)
AVCB - TABELA 2
Área em metros quadrados | 988 m² | Sistema de alarme | SIM, com monitoramento 24h | Chave Storz | SIM, 1 unidade
Qtd de extintores | 4 | SPDA | Aguardando verificação | Acesso e conservação dos equipamentos | SIM
Hidrantes de agua | SIM | Documentação Tecnica (ART) | Não informada no laudo AVCB vigente | Mangueiras de incêndio | SIM
Saídas de Emergencia | SIM | Sinalização de Emergencia | SIM
Iluminação de Emergencia | SIM | Sistema de bomba e monitoramento da Reserva de Incêndio (RI) | Aguardando verificação
LICENÇAS AMBIENTAIS - OBJETIVOS. TABELA 3
TEMA | ÓRGÃO | TIPIFICAÇÃO DE LICENÇA | DESCRIÇÃO | Nº | MOTIVAÇÃO | RISCO
Licenciamento ambiental | SMMARH - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Dispensa de Licenciamento Ambiental | Certidão Ambiental | 616/2024 | Dispensada | N.A.
Processo Dispensa Balsas
Unidade | Etapa | Documento / Ação | Responsável | Status | Prazo | Observação
Balsas | 1. Abertura | Verificar enquadramento (DLA → Certidão Ambiental) | Carolina | ✅ Concluído | 2026-09-09 | DLA não se aplica mais
Balsas | 1. Abertura | Confirmar Certidão de Uso e Ocupação do Solo | Carolina | ✅ Concluído | 2026-09-09 | Protocolado
Balsas | 2. Documentação | Estatuto Social Tecsoil | André / Jurídico | ✅ Concluído | — | —
Balsas | 2. Documentação | Contrato de locação | André | ⏳ Pendente | — | Solicitado 17/04
Balsas | 2. Documentação | Procuração atualizada | André / Jurídico | ✅ Concluído | 2026-05-07 | —
Balsas | 2. Documentação | Documento pessoal + comprovante do Enrique | André | ✅ Concluído | 2026-08-14 | —
Balsas | 2. Documentação | Telefone do responsável legal | André | ✅ Concluído | 2026-08-18 | Telefone do André
Balsas | 3. Imóvel | IPTU (capa e contracapa) — código do imóvel | André / Facilities | 🔄 Em andamento | — | Divergência: matrícula 11051 vs cadastro prefeitura
Balsas | 3. Imóvel | Planta baixa das salas | André | ✅ Concluído | 2026-08-27 | —
Balsas | 3. Imóvel | Relatório fotográfico (fachada, frente, internas) | Facilities | ✅ Concluído | 2026-08-25 | Carolina alertou: fotos de uma sala só
Balsas | 4. Segurança | CCBM em nome do CNPJ | Facilities | 🔴 Crítico | Urgente | Certificado no CPF do dono; SEMMA recusa
Balsas | 4. Segurança | Sinalização, iluminação, extintores | Facilities | ⏳ Pendente | — | A confirmar
Balsas | 5. Taxas | Emissão de guia/taxa municipal | Carolina | ✅ Concluído | — | Boleto ~R$ 50–60
Balsas | 5. Taxas | Pagamento em até 1 dia útil | Financeiro | ✅ Concluído | 2026-07-13 | Comprovante enviado 15/07
Balsas | 5. Taxas | Protocolo no sistema SEMMA | Carolina | ✅ Concluído | 2026-09-09 | Processo encerra a cada comunicação
Balsas | 6. Certidão Uso | Solicitação da Certidão de Uso e Ocupação do Solo | Carolina | ✅ Concluído | 2026-09-09 | Para Alvará
Balsas | 7. Acompanhamento | Verificar sistema a cada 2 dias | Carolina | 🔄 Em andamento | — | —
Balsas | 8. Emissão | Certidão Ambiental emitida | SEMMA Balsas | ⏳ Pendente | — | —
Balsas | 8. Emissão | Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida | SEMMA Balsas | ⏳ Pendente | — | —
Balsas | 8. Emissão | Arquivamento e documentação do fluxo | Carolina | ⏳ Pendente | — | —

## LEM
INFORMAÇÕES GERAIS - TABELA 1
Razão Social | TECSOIL AUTOMACAO E SISTEMAS S.A | Locador | Baumann Incorporadora Ltda
CNPJ | 12.456.606/0009-72 | NIRE | 29902007038
Endereço | Rua São Francisco, 1339 Quadra 03, Lote 04, Bairro Mimoso I, Luís Eduardo Magalhães | Matricula | Em fase de conclusão
Atividades para fins ambientais | 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | Título de ocupação | Imóvel locado
Atividades conduzidas | escritório administrativo | Término previsto da locação | 2029-02-19
AVCB - TABELA 2
Área em metros quadrados | 350 m² | Sistema de alarme | Sim, com monitoramento 24h | Chave Storz | Sim, 1 unidade
Qtd de extintores | 4 unidades | SPDA | Em renovação | Acesso e conservação dos equipamentos | Sim
Hidrantes de agua | Sim | Documentação Tecnica (ART) | Não informada no laudo AVCB vigente | Mangueiras de incêndio | Sim
Saídas de Emergencia | Sim | Sinalização de Emergencia | Sim
Iluminação de Emergencia | Sim | Sistema de bomba e monitoramento da Reserva de Incêndio (RI) | Sim, possui caixa d'água reserva
LICENÇAS AMBIENTAIS - OBJETIVOS. TABELA 3
TEMA | ÓRGÃO | TIPIFICAÇÃO DE LICENÇA | DESCRIÇÃO | Nº | MOTIVAÇÃO | RISCO
Licenciamento Ambiental | INEMA - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Atividade isenta de licenciamento | Declaração de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental | 2024.001.009584/INEMA/INEXIG | Inexigível | N.A.
| Etapa | Documento / Ação | Responsável | Status | Prazo | Observação
Unidade | 1. Abertura | Verificar enquadramento (dispensa vs licença) | Carolina | ✅ Concluído | — | —
LEM | 2. Documentação | Estatuto Social Tecsoil | André / Jurídico | ✅ Concluído | — | —
LEM | 2. Documentação | Contrato de locação | André | ✅ Concluído | 2026-07-10 | —
LEM | 2. Documentação | Procuração atualizada | André / Jurídico | ✅ Concluído | — | —
LEM | 2. Documentação | Documento pessoal + comprovante do Enrique | André | ✅ Concluído | 2026-08-14 | —
LEM | 3. Imóvel | IPTU (capa e contracapa) | André | ✅ Concluído | 2026-07-28 | —
LEM | 3. Imóvel | CND Municipal (CNPJ 12.456.606/0009-72) | Financeiro | ✅ Concluído | 2026-08-25 | Emitida
LEM | 4. Segurança | Licença do Corpo de Bombeiros | André | ✅ Concluído | 2026-07-10 | —
LEM | 5. Taxas | Emissão de guia para pagamento | Carolina | ✅ Concluído | 2026-09-09 | —
LEM | 5. Taxas | Pagamento da guia (venc. 28/09) | Financeiro | 🔴 Crítico | 2026-09-28 | Protocolo travado até pagamento
LEM | 5. Taxas | Envio do comprovante | André | ⏳ Pendente | — | —
LEM | 5. Taxas | Protocolo no sistema | Carolina | ⏳ Pendente | — | Só após pagamento
LEM | 6. Acompanhamento | Verificar sistema periodicamente | Carolina | 🔄 Em andamento | — | —
LEM | 7. Emissão | Dispensa de Licença emitida | SEMA LEM | ⏳ Pendente | — | —
LEM | 7. Emissão | Arquivamento e documentação do fluxo | Carolina | ⏳ Pendente | — | —
LEM

## Sinop
INFORMAÇÕES GERAIS - TABELA 1
Razão Social | TECSOIL AUTOMACAO E SISTEMAS S.A | Locador | Luiz Martins da Cunha Lugli
CNPJ | 12.456.606/0006-20 | NIRE | 51999809662
Endereço | Avenida dos Tarumãs, nº 3065, zona 11, Jardim Maringá 2, Sinop, MT, CEP 78556-224 | Matricula | 34.229 do 1º Ofício de Sinop - MT
Atividades para fins ambientais | 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | Título de ocupação | Imóvel locado
Atividades conduzidas | escritório administrativo, manutenção e produção de equipamentos, desenvolvimento de hardware e software, comércio, almoxarifado. | Término previsto da locação | Acordado contratualmente que o período de locação é indeterminado e poderá ser rescindido a qualquer momento, pela Solinftec ou pelo próprio proprietário.
AVCB - TABELA 2
Área em metros quadrados | 735.56 m² | Sistema de alarme | Sim, com monitoramento 24h | Chave Storz | Sim, 1 unidade
Qtd de extintores | 4 unidades | SPDA | Não | Acesso e conservação dos equipamentos | Sim
Hidrantes de agua | Sim, 1 hidrante na rua, compartilhado | Documentação Tecnica (ART) | Não | Mangueiras de incêndio | Não
Saídas de Emergencia | Não, possui somente 1 saída principal | Sinalização de Emergencia | Não | AVCB | Dispensado, conforme decreto municipal
Iluminação de Emergencia | Não | Sistema de bomba e monitoramento da Reserva de Incêndio (RI) | Não
LICENÇAS AMBIENTAIS - OBJETIVOS. TABELA 3
TEMA | ÓRGÃO | TIPIFICAÇÃO DE LICENÇA | DESCRIÇÃO | Nº | MOTIVAÇÃO | RISCO
Licenciamento Ambiental | SEMA MT | Atividade isenta de licenciamento | Ofício de Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental | 06599/2024 | Dispensada | N.A.
Unidade | Etapa | Documento / Ação | Responsável | Status | Prazo | Observação
Sinop | 1. Abertura | Verificar enquadramento no sistema integrado MT | Carolina | ✅ Concluído | — | —
Sinop | 1. Abertura | Confirmar área do escritório (355 m²) | André | ✅ Concluído | 2026-08-06 | Não enquadra em AVCB complexo
Sinop | 2. Documentação | Estatuto Social Tecsoil | André / Jurídico | ✅ Concluído | — | —
Sinop | 2. Documentação | Contrato de locação | André | ✅ Concluído | 2026-07-10 | —
Sinop | 2. Documentação | Procuração atualizada | André / Jurídico | ✅ Concluído | — | —
Sinop | 3. Imóvel | Verificar gás, agrotóxicos, área >750 m² | André | ✅ Concluído | 2026-07-29 | Todas respostas "Não"
Sinop | 4. Formulário | Formulário autodeclaratório ("PÁGINA A PREENCHER") | Carolina | ✅ Concluído | 2026-07-29 | Preenchido em nome do Enrique
Sinop | 5. Segurança | Licença do Corpo de Bombeiros (AP9190_2026) | André | ✅ Concluído | 2026-07-10 | Enviado
Sinop | 5. Segurança | Renovação da Licença do Corpo de Bombeiros | Facilities | 🔄 Em andamento | — | Solicitada 10/08 (estava vencida)
Sinop | 6. Vig. Sanitária | Avaliação após bombeiros | Vig. Sanitária MT | ⏳ Pendente | — | Indeferimento anterior por falta de bombeiros
Sinop | 7. Acompanhamento | Verificar sistema integrado | Carolina | 🔄 Em andamento | — | —
Sinop | 8. Emissão | Declaração de Não Licenciamento | Meio Ambiente MT | ✅ Concluído | 2026-07-27 | DECLARAÇÃO DE NÃO LICENCIAMENTO_SINOP 2026.pdf
Sinop | 8. Emissão | Licença do Corpo de Bombeiros (renovação) | CBM MT | ⏳ Pendente | — | —
Sinop | 8. Emissão | Licença da Vigilância Sanitária | Vig. Sanitária MT | ⏳ Pendente | — | —
Sinop | 8. Emissão | Arquivamento e documentação do fluxo | Carolina | ⏳ Pendente | — | —

## Querência
INFORMAÇÕES GERAIS - TABELA 1
Razão Social | TECSOIL AUTOMACAO E SISTEMAS S.A | Locador | Adão Lari Caumo
CNPJ | 12.456.606/0008-91 | NIRE | 51999810253
Endereço | Rua Rio Grande do Sul, nº 313, Setor A, Querência, MT, CEP 78643-000 | Matricula | 5.972 do Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis de Querência - MT
Atividades para fins ambientais | 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | Título de ocupação | Imóvel locado
Atividades conduzidas | escritório administrativo | Término previsto da locação | Janeiro de 2028
AVCB - TABELA 2
Área em metros quadrados | 619 m² | Sistema de alarme | Sim, com monitoramento 24h | Chave Storz | Sim, 1 unidade
Qtd de extintores | 3 unidades | SPDA | Não | Acesso e conservação dos equipamentos | Sim
Hidrantes de agua | Sim, uso geral do prédio. | Documentação Tecnica (ART) | Não informada no laudo AVCB vigente | Mangueiras de incêndio | Sim
Saídas de Emergencia | Sim | Sinalização de Emergencia | Sim | Sirenes | Sim, uso geral do prédio
Iluminação de Emergencia | Sim, uso geral do prédio. | Sistema de bomba e monitoramento da Reserva de Incêndio (RI) | Sim, possui caixa d'água reserva
LICENÇAS AMBIENTAIS - OBJETIVOS. TABELA 3
TEMA | ÓRGÃO | TIPIFICAÇÃO DE LICENÇA | DESCRIÇÃO | Nº | MOTIVAÇÃO | RISCO
Licenciamento Ambiental | SEMA MT | Atividade isenta de licenciamento | Ofício de Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental | 06600/2024 | Dispensada | N.A.
Unidade | Etapa | Documento / Ação | Responsável | Status | Prazo | Observação
Querência | 1. Abertura | Verificar enquadramento no sistema integrado MT | Carolina | ✅ Concluído | — | —
Querência | 1. Abertura | Confirmar área e características do imóvel | André | ✅ Concluído | 2026-07-29 | —
Querência | 2. Documentação | Estatuto Social Tecsoil | André / Jurídico | ✅ Concluído | — | —
Querência | 2. Documentação | Contrato de locação | André | ✅ Concluído | 2026-07-10 | —
Querência | 2. Documentação | Procuração atualizada | André / Jurídico | ✅ Concluído | — | —
Querência | 3. Imóvel | Verificar agrotóxicos | André | ✅ Concluído | 2026-07-29 | Não há em Querência
Querência | 3. Imóvel | Verificar gás, área >750 m² | André | ✅ Concluído | 2026-07-29 | Todas respostas "Não"
Querência | 4. Formulário | Formulário autodeclaratório ("PÁGINA A PREENCHER") | Carolina | ✅ Concluído | 2026-07-29 | Preenchido em nome do Enrique
Querência | 5. Segurança | Licença do Corpo de Bombeiros (AP9191_2026) | André | ✅ Concluído | 2026-07-10 | Enviado
Querência | 5. Segurança | Ajuste da Licença do Corpo de Bombeiros | Facilities | 🔄 Em andamento | — | "Já foi emitido mas tem que ajustar"
Querência | 6. Acompanhamento | Verificar sistema integrado | Carolina | 🔄 Em andamento | — | —
Querência | 7. Emissão | Dispensa de Licença | Meio Ambiente MT | ✅ Concluído | 2026-07-27 | DISPENSA DE LICENÇA QUERÊNCIA 2026.pdf
Querência | 7. Emissão | Licença do Corpo de Bombeiros (ajuste) | CBM MT | ⏳ Pendente | — | —
Querência | 7. Emissão | Arquivamento e documentação do fluxo | Carolina | ⏳ Pendente | — | —

## Concordia
INFORMAÇÕES GERAIS - TABELA 1
Razão Social | TECSOIL AUTOMACAO E SISTEMAS S.A | Locador | Imóvel próprio
CNPJ | 12.456.606/0002-04 | NIRE | 35904809098
Endereço | Rua Abrahão Vinhas, 242, salas 1 e 2, Concórdia II, Araçatuba, SP, CEP 16013-337 | Matricula | 61.425 e 104.683 do Cartório de Registro de Imóveis de Araçatuba - SP
Atividades para fins ambientais | 26.51-5-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle | Título de ocupação | Imóvel próprio
Atividades conduzidas | escritório administrativo, manutenção e produção de equipamentos, desenvolvimento de hardware e software, importação e exportação, comércio. | Término previsto da locação | N/A
AVCB - TABELA 2
Área em metros quadrados | 865 m² | Sistema de alarme | Sim, com monitoramento 24h | Chave Storz | Sim, 1 unidade
Qtd de extintores | 12 unidades | SPDA | Não | Acesso e conservação dos equipamentos | Sim
Hidrantes de agua | 3 unidades | Documentação Tecnica (ART) | Sim, nº 2620260411134 | Mangueiras de incêndio | Sim
Saídas de Emergencia | Sim | Sinalização de Emergencia | Sim
Iluminação de Emergencia | Sim, 5 unidades | Sistema de bomba e monitoramento da Reserva de Incêndio (RI) | Sim, possui caixa d'água reserva
LICENÇAS AMBIENTAIS - OBJETIVOS. TABELA 3
TEMA | ÓRGÃO | TIPIFICAÇÃO DE LICENÇA | DESCRIÇÃO | Nº | MOTIVAÇÃO | RISCO
Licenciamento Ambiental | CETESB | Licenciamento simplificado | LPIO | 93050676 | Obrigatoriedade se realizada esta atividade, porém a operação foi descontinuada e a licença também. | N.A.

## NY Tower
INFORMAÇÕES GERAIS - TABELA 1
Razão Social | TECSOIL AUTOMACAO E SISTEMAS S.A. | Locador | 22º andar: New York Tower SPE Incorporação e Construção Ltda
CNPJ | 12.456.606/0001-15 | NIRE | 35300480813
Endereço | Avenida Brasília, nº 2121, 22 andar, Jardim Nova Yorque, na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, CEP 16018-000. | Matricula | 115.587 e 115.588, do Oficial de Registro de Imóveis de Araçatuba - SP
Atividades para fins ambientais | 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | Título de ocupação | Imóvel locado
Atividades conduzidas | escritório administrativo, desenvolvimento de hardware e software, importação e exportação, comércio | Término previsto da locação | 22º andar: 16/12/2028
AVCB - TABELA 2
Área em metros quadrados | 46777 m² | Sistema de alarme | 2 alarmes e 14 detectores de fumaça | Chave Storz | N/A
Qtd de extintores | 6 no total, sendo 1 água, 2 pó químico, 3 gás carbônico | SPDA | Sim | Acesso e conservação dos equipamentos | Sim
Hidrantes de agua | 2 hidrantes de parede | Documentação Tecnica (ART) | Sim, nº 2620242155592 | Mangueiras de incêndio | Sim, 2 unidades
Saídas de Emergencia | 2 portas corta-fogo com acesso à escada de emergência | Sinalização de Emergência | Sim. Sinalizações de fuga, equipamentos de combate ao incêndio, alertas e proibições.
Iluminação de Emergencia | 11 lâmpadas de emergência | Sistema de bomba e monitoramento da Reserva de Incêndio (RI) | Sim, 2 bombas e 48 sprinklers no andar
LICENÇAS AMBIENTAIS - OBJETIVOS. TABELA 3
TEMA | ÓRGÃO | TIPIFICAÇÃO DE LICENÇA | DESCRIÇÃO | Nº | MOTIVAÇÃO | RISCO
Licenciamento Ambiental | CETESB | Atividade isenta de licenciamento | DAIL | 93038404 | Dispensada | N.A.

## NetZero Farm
INFORMAÇÕES GERAIS - TABELA 1
Razão Social | TECSOIL FARM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA | Locador | Imóvel próprio
CNPJ | 44.385.732/0001-12 | NIRE | 35238188654
Endereço | Rod. Marechal Rondon Km 541 Oeste, s/n, CEP: 16027-231 (Estrada Rural Saday Miyashita, s/n, após o sítio Rose) | Matricula | 133.754 do Cartório de Registro de Imóveis de Araçatuba - SP
Atividades para fins ambientais | 72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | Título de ocupação | Imóvel próprio
Atividades conduzidas | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | Término previsto da locação | N/A
AVCB - TABELA 2
Área em metros quadrados | 113,40m² | Sistema de alarme | Sim, com monitoramento 24h | Chave Storz | Não possui
Qtd de extintores | 3 extintores | SPDA | Sim | Acesso e conservação dos equipamentos | Sim
Hidrantes de agua | Não possui | Documentação Tecnica (ART) | 2620262372987 | Mangueiras de incêndio | Não possui
Saídas de Emergencia | Sim, 2 saídas | Sinalização de Emergencia | Em andamento
Iluminação de Emergencia | Em andamento | Sistema de bomba e monitoramento da Reserva de Incêndio (RI) | Não possui
LICENÇAS AMBIENTAIS - OBJETIVOS. TABELA 3
TEMA | ÓRGÃO | TIPIFICAÇÃO DE LICENÇA | DESCRIÇÃO | Nº | MOTIVAÇÃO | RISCO
Licenciamento Ambiental | CETESB | Atividade isenta de licenciamento | DAIL | 93038388 | Dispensada | N.A.
Outorga de Poço | SP ÁGUAS | Dispensa de Outorga de Poço Tubular | Portaria DAEE | 7112/2022 | Captação máxima 15m³/mês | Impacto em outras licenças, auto de infração
Cadastro Ambiental Rural - CAR | CAR SP | Obrigatório à toda propriedade rural, com delimitação de APP, Reserva Legal e Vegetação Nativa | CAR | SP-3502804-705D.F9C4.BB7C.43FE.8D24.1442.0388.286A | Preservação de áreas nativas e degradadas para recuperação | Impacto em outras licenças, auto de infração