## Atividades
Título | Licença | Ordem | Atividade | Responsável | Status | Data | Observação
L-001 · Atividade 1 | L-001 | 1 | Atividade 1 |  | Não iniciado | 2026-06-20
L-001 · Atividade 2 | L-001 | 2 | Atividade 2 |  | Não iniciado
L-001 · Atividade 3 | L-001 | 3 | Atividade 3 |  | Não iniciado
L-002 · Atividade 2 | L-002 | 1 | Atividade 2 |  | Não iniciado
L-002 · Atividade 1 | L-002 | 2 | Atividade 1 |  | Não iniciado
L-003 · Atividade 2 | L-003 | 1 | Atividade 2 |  | Não iniciado
L-003 · Atividade 1 | L-003 | 2 | Atividade 1 |  | Não iniciado
L-004 · Alinhamento Inicial | L-004 | 1 | Alinhamento Inicial |  | Concluído | 2026-02-15 | Entendimento das etapas e divisão de tarefas (CONASEG/Sustentabilidade/Fábrica).
L-004 · Primeira visita de identificação | L-004 | 2 | Primeira visita de identificação |  | Concluído | 2026-04-12 | Visualização da estrutura da Fábrica e documentação necessária.
L-004 · Atualização dos processos internos | L-004 | 3 | Atualização dos processos internos |  | Concluído | 2026-05-14 | Verificação interna dos documentos para o Laudo de Impactos Ambientais.
L-004 · Envio das categorias | L-004 | 4 | Envio das categorias |  | Concluído | 2026-06-23 | Organização interna da documentação.
L-004 · Dependência do AIA | L-004 | 5 | Dependência do AIA |  | Em andamento | 2026-08-01 | Aguardando relatório da Carol (estudo da consultoria).
L-004 · 2º Visita | L-004 | 6 | 2º Visita |  | Travado | 2026-08-05 | Aguardando relatório da Carol.
L-004 · Documentação | L-004 | 7 | Documentação |  | Travado | 2026-08-15 | Depende do CONASEG.
L-004 · Protocolo de 120 dias. | L-004 | 8 | Protocolo de 120 dias. |  | Travado | 2026-12-23 | Abertura formal do processo.
L-004 · Obtenção da licença | L-004 | 9 | Obtenção da licença |  | Não iniciado | 2027-04-22 | Emissão final do documento (LO).
L-005 · Atividade 2 | L-005 | 1 | Atividade 2 |  | Não iniciado
L-005 · Atividade 1 | L-005 | 2 | Atividade 1 |  | Não iniciado
L-006 · Envio das categorias | L-006 | 1 | Envio das categorias |  | Concluído
L-006 · Laudo CONASEG | L-006 | 2 | Laudo CONASEG |  | Em andamento |  | Confirmação da Carol.
L-007 · Atividade 2 | L-007 | 1 | Atividade 2 |  | Não iniciado
L-007 · Atividade 1 | L-007 | 2 | Atividade 1 |  | Não iniciado
L-008 · Atividade 1 | L-008 | 1 | Atividade 1 |  | Não iniciado
L-008 · Atividade 2 | L-008 | 2 | Atividade 2 |  | Não iniciado
L-009 · Atividade 2 | L-009 | 1 | Atividade 2 |  | Não iniciado
L-009 · Atividade 1 | L-009 | 2 | Atividade 1 |  | Não iniciado
L-010 · Atividade 2 | L-010 | 1 | Atividade 2 |  | Não iniciado
L-010 · Atividade 1 | L-010 | 2 | Atividade 1 |  | Não iniciado
L-011 · Atividade 1 | L-011 | 1 | Atividade 1 |  | Não iniciado
L-011 · Atividade 2 | L-011 | 2 | Atividade 2 |  | Não iniciado
L-012 · Atividade 1 | L-012 | 1 | Atividade 1 |  | Não iniciado
L-012 · Atividade 2 | L-012 | 2 | Atividade 2 |  | Não iniciado
L-013 · Atividade 2 | L-013 | 1 | Atividade 2 |  | Não iniciado
L-013 · Atividade 1 | L-013 | 2 | Atividade 1 |  | Não iniciado